Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Средняя общеобразовательная школа №2 им. А. А. Араканцева 

г. Семикаракорска»



                                             Содержание                    

 Паспорт проекта                                                                                               2
 1.1. Введение……………………………………………………………...3 - 4

 1.2. Участники социального проекта………………………………………. 5                                                                          
 1.3. Структура работы над проектом………………………………………. 6                                                                                   
 1.4. Схема взаимодействия…………………………………………………. 7                                                              

 1.5. План работы над проектом…………………………………………8 - 10 
 1.6. Этапы работы, работа по группам………………………………...11 - 13   

 1.7  Результаты работы……………………………………………………...14
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Радость в ваш дом»
	Название организации 


	МБОУ «СОШ №2 им. А. А. Араканцева г. Семикаракорска»

	Адрес 


	346630
ул. Араканцева, 2

Семикаракорск,

Ростовская область

	Телефон  


	8(863 56) 4 68 79

	Сайт школы

	mousosh2.semikarakorsk.ru

	Срок реализации проекта

	февраль, 2017 – сентябрь, 2017 


	Участники проекта


	Учащиеся 4 - 6 классов


	Возраст участников

	10 - 12 лет



	Организатор и руководитель проекта
	Божко А. А., 

классный руководитель 4а класса

	Цель проекта
	Благоустройство территории «Дома престарелых и инвалидов», дворовых территорий участников и ветеранов Великой Отечественной войны



Введение

            Цветы - это растения, которые выражают совершенство природной формы. Это яркий всплеск радости бытия, невероятная концентрация праздника жизни. У цветов короткий срок. И поэтому в них сфокусировано стремление подарить как можно больше нежности, красоты и позитива за столь непродолжительное время …
Актуальность проекта заключается в воспитании у обучающихся чуткого отношения к пожилым людям, живущим с нами по соседству, желании сделать их мир лучше и краше, а также в формировании экологических знаний о растительном мире, его многообразии, посредством активных действий.
Сроки реализации: долгосрочный
Участники исследования:  учащиеся 4 – 6 классов МБОУ СОШ №2 г. Семикаракорска
 Методы исследования: 

· Анализ;
·  Анкетирование;
·  Наблюдение;
·  Сравнение;
·  Обобщение

Цель проекта:         
· благоустройство территории «Дома-интерната для престарелых и инвалидов», дворовых территорий участников и ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла;
· воспитание внимания и чуткого отношения к старшему поколению;
· развитие интереса к процессу развития и роста растений на клумбе
Задачи:

1. Изучить состояние растительности на территории «Дома-интерната для престарелых и инвалидов», дворовых территорий участников и ветеранов Великой Отечественной войн, тружеников тыла для проведения исследовательского проекта; 
2. Провести социологический опрос по теме проекта и проанализировать полученный результат;
3. Обеспечить техническое оснащение для благоустройства территорий;
4. Привлечь для осуществления проекта учителей, учащихся и их родителей;
5. Приобрести навыки делового партнёрского общения;
6. Совершенствовать коммуникативные навыки работы в группах.
Участники социального проекта:









СТРУКТУРА РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 



































СХЕМА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

с внешними и внутренними ресурсами





















План работы над проектом «Радость в ваш дом»
	№
	Что надо сделать?
	Когда?
	Кто отвечает?
	Какая подготовительная работа?

	1.
	Подготовить эколого – биологическую базу озеленения территорий
	2 неделя октября
	эксперты
	- Обратиться к учителю биологии за помощью;
- подготовить необходимую литературу

	2.
	Провести социологический опрос с целью исследования мнения общественности по благоустройству территорий
	З неделя октября
	социологи
	- Составить вопросы опроса населения;
- подготовить бланки;
- провести опрос среди    учащихся, учителей, работников дома-интерната, инвалидов и участников ВОВ;
- сделать выводы по результатам опроса

	3.
	- Обратиться за консультацией к учителю технологии,
библиотекарю,

- подобрать и изучить литературу, произвести поиск нужной информации, 

- проанализировать полученную информацию с помощью учителя технологии и биологии ,

- составить список необходимого материала для проекта
	2-3 неделя ноября
	эксперты

социологи


	- Собрать информацию из литературы и сети Интернет;
 - обратиться за помощью в школьную библиотеку по толкованию слов по ландшафтному дизайну;
 - организовать дату встречи учителя технологии с нашими техниками


	4.
	Встретиться с директором школы и директором «Дома-интерната для престарелых и инвалидов» Глазуновым И. А. по поводу разрешения на проведение необходимых исследований, составить план работы
	4 неделя ноября
1-2 недели декабря
	эксперты
	- согласовать дату встречи с директором школы 
Гердт Н. И. и директором «Дома-интерната для престарелых и инвалидов» Глазуновым И. А.

	5.
	Составить план высадки рассады цветов на территории 
	3 неделя декабря
	эксперты
	- продумать план работы;
- произвести необходимые замеры;
- согласовать план работы с зам.директора по АХЧ дома-интерната 

	6.
	Высев семян цветов в школьной теплице
	4 неделя марта
	техники


	- Согласовать с зам.директора по УВР дату высева семян;
-провести инструктаж с учащимися по ТБ;
- подготовить инвентарь для работы; 

- установить дату и время работы, прийти в рабочей форме

	7.
	Уход за рассадой в школьной теплице
	1 – 4 недели апреля
	техники

	- подготовить инвентарь для работы;
- составить график работы в теплице

	8.
	Проанализировать весь собранный материал по проекту и оформить  портфолио проекта


	май
	Оформители, корреспонденты
	- собирать в папку все материалы;
 -фотографировать работу групп;

- обратиться за помощью в оформлении портфолио к зам. директору по УВР Ильиной И. В.;
- оформить портфолио

	9.
	Провести высадку рассады цветов согласно графику
	1 - 3  недели мая 
	техники
	-посадить выращенную рассаду согласно графика посадки и плана посадки

	10.
	Презентация проекта на общем собрании школьников,
освещение в СМИ (школьный сайт, школьная газета)
	4 неделя мая
	центровой проекта, корреспонденты

	- Провести опрос, довольны ли своей работой ученики или нет;

- составить текст презентации;
- провести презентацию 



	11.
	Провести  сбор актива на тему: «Обсуждение проведённой работы над проектом»
	Конец мая
	ответственные по группам;

центровой проекта
	- Составить план сбора;
- Рефлексия: в группах обсудить, какие были трудности, что получилось, а что нет.


Этапы работы над проектом
Подготовительный:

· Определение уровня знаний обучающихся по теме проекта;
· Подбор и изучение необходимой литературы по теме проекта;

· Подготовка эколого – биологической базы озеленения территорий;
· Проведение социологического опроса с целью исследования мнения общественности по благоустройству территорий;
· Обращение за консультацией к учителю технологии,

библиотекарю по теме проекта, анализ полученной информации;

· Составление списка необходимых материалов для проекта;

· Встреча с директором школы и директором «Дома-интерната для престарелых и инвалидов» по поводу разрешения на проведение необходимых исследований;
·  Составление плана работы
Основной:
· Составление плана высадки рассады цветов на территориях;
· Проведение необходимых замеров;
· Подготовка инвентаря для работы; 

· Проведение инструктажа с учащимися по ТБ;

· Составление графика работы в теплице;
· Высев семян цветов в школьной теплице;

· Уход за рассадой в школьной теплице;
· Высадка рассады цветов согласно графику;
· Фотографирование работы групп;
· Сбор материалов по работе над проектом
Заключительный:
· Анализ и обобщение результатов деятельности обучающихся;
· Оформление портфолио;
· Презентация проекта на общем школьном собрании;
· Освещение результатов работы над проектом в СМИ и на школьном сайте;
· Проведение сбора актива на тему: «Обсуждение проведённой работы над проектом»
Работа над проектом по группам
Работа экспертов
· Обратиться к учителю биологии за помощью;
· Подготовить необходимую литературу по теме проекта;
· Собрать информацию из литературы и сети Интернет;
· Обратиться за помощью в школьную библиотеку по толкованию слов по ландшафтному дизайну;
· Согласовать дату встречи с директором школы Гердт Н. И. и директором «Дома-интерната для престарелых и инвалидов» Глазуновым И. А.;
· Продумать план работы, произвести необходимые замеры;
· Согласовать план работы с зам. директора по УВР;
· Обратиться за помощью к родителям;
· Согласовать график высадки рассады
Работа техников
·  Согласовать с зам. директора по УВР дату высадки рассады цветов;
· Провести инструктаж по ТБ для всех участников проекта;
·  Подготовить инвентарь для работы; 

·  Установить дату и время работы, подготовить рабочую форму;
· Проконсультироваться с учителем технологии по организации работы;
· Подготовить клумбы к высадке рассады;
· Высадить рассаду согласно графика посадки и плана высадки
Работа оформителей и корреспондентов
·  Собрать материалы проекта;
·  Фотографировать работу групп участников проекта;
·  Оформить портфолио по результатам проекта;
·  Отправить информацию в СМИ, на школьный сайт
Работа социологов
·  Составить вопросы для анкеты;
· Подготовить бланки опроса;
· Провести опрос среди учащихся, жителей дома-интерната, жителей микрорайона;
· Сделать выводы по результатам опроса;
· Оформить результаты анкетирования;
· Составить план сбора в группах для обсуждения
Результаты работы
1. Дворы украсятся разноцветными клумбами и будут радовать проживающих яркими красками цветов до самой осени.
2. Создание и выполнение проекта сплотит классный коллектив.

3. Получим массу положительных эмоций при выполнении практической части проекта.
4. Приобретем новых друзей в лице ветеранов и участников ВОВ.

[image: image1.png]



Наши перспективы
1. Создать макет по ландшафтному дизайну школьного двора.
2. Вовлечь в работу по благоустройству школьного двора
родителей учащихся.
Социальный проект


«РАДОСТЬ В      ВАШ ДОМ»





2017 год





Подготовила: Божко Анна Анатольевна


     





Оформители:





Глазунова Дарина





Лысогорова Дарья











Эксперты:





Кабирова Н. Е.





Мищенко Л. В.





Социологи:





Игошина Ольга


Белова Анастасия





                 


                                                                                 





                                          











Организатор проекта: Ильина И. В., заместитель директора по УВР





Техническая группа:





Учащиеся 4 - 6 классов 





Руководитель и координатор:





Божко А. А., учитель начальных классов








    Корреспонденты





Морин Александр


Выставкина Элеонора





Подготовка к работе над проектом:


Выбор проблемы     -   10.10.2017 г.


Распределение участников на группы.


Распределение поручений.





Выполнение исследовательского проекта 


Приложение 2








Выбор проблемы на классном собрании


12.01.08


Приложение 1.





Сбор и анализ информации


15.01.08  – 19.01.08





2. Разработка собственного варианта решения проблемы – для сбора денег выпустить Праздничный выпуск школьной газеты и реализовать на вечере встречи выпускников 21.01.08





Социологические опросы разных групп, анализ полученных результатов


Приложение 1








Сбор и анализ информации о возможности озеленения и благоустройства территорий 15.10.2017  – 25.10.2017 г.





Сбор материалов для реализации проекта





Организация консультации по реализации проекта с зам. директором по АХЧ





Разработка собственного варианта благоустройства территорий


26. 10.17 – 05.11.17 г.





- Встречи, интервью, консультации, соц.переписка с компетентными специалистами (директор школы, учитель биологии, учитель технологии, зам. директора по хозяйственной части, родители) Приложение 3





Составле- ние плана работы по реализации проекта





Реализация проекта


25. 05.17 - 15.10.17 г.





Составление плана посадки цветов, списка необходимых материалов, разбивка клумб








Посев семян, уход за рассадой цветов.





Составление портфолио


15.10.17 – 30.10.17 г.





Приведение в порядок необходимого инвентаря











Презентация проекта, освещение на сайте школы  - приложение 4


Октябрь,  2017 г.





Проведение инструктажа с участниками проекта по ТБ при работе с садовым инвентарем





Укомплектование радиооборудования 12.11.09 – 19.11.09 г.











Составление графика высадки рассады цветов





(приложение 5)





























Укомплектование радиооборудования 12.11.09 – 19.11.09 г.





Подготовка материала для школьного сайта и местных СМИ








Рефлексия


Осенние каникулы октябрь-ноябрь, 2017 г. 





Директор школы – Гердт Н. И.


Результат: разрешение на реализацию проекта и пользование школьным инвентарем, помощь в приобретении необходимых материалов





Учитель биологии Мищенко Л. В.


Результат:


консультирование и практическая помощь в выполнении проекта





Зам директора по УВР Кабирова Н. Е.:


Результат:


консультирование и практическая помощь в выполнении проекта.





Учащиеся школы:


Результат:


помощь в посадке рассады цветов





Учитель технологии


Драгунова Л. И.


Результат:


помощь в сборе необходимого инвентаря





Зам. директора по УВР Ильина И. В.


Результат:


консультационная поддержка в оформлении портфолио проекта











Педагог-психолог Якушева Ю. М.


Результат:


Помощь в составлении вопросов  и анализе результатов соц.опроса





АКТИВ 4а КЛАССА





Старшая вожатая


Результат:


помощь в подготовке материалов для школьного сайта





Библиотекарь


Лукьянекова С. И.


Результат:


толкование терминов, относящихся к оформлению проекта 





 Спонсоры


Результат: помощь в приобретении семян цветов





Родители учащихся


Результат:


Техническая и моральная поддержка при выполнении проекта





Социальный педагог – Шмидт Н.Г.








PAGE  
13

